## Лист1
| 2021-02-26 | 2021-03-05 | 2021-03-12 | 2021-03-19 | 2021-03-26 | 2021-04-02 | 2021-04-09 | 2021-04-16 | 2021-04-23 | 2021-04-30 | 2021-05-07
Подготовительный | bar: 2021-02-26 to 2021-03-19
Описание задачи | bar: 2021-02-26
Составление ТЗ | bar: 2021-03-05
Разработка ОА по API и формату вх./вых. данных | bar: 2021-03-12 to 2021-03-19
HLD | bar: 2021-03-12 to 2021-03-19
Подготовка тестовых задач | bar: 2021-03-12 to 2021-03-19
Основной | bar: 2021-03-19 to 2021-04-16
Добавление Solution на Git
Добавление комментария на Git
Решение конкретной задачи на бумаге
Разработка ядра
Описание текстом работы парсера
Разработка парсера
Реализовать класс одиночка для логгирования
Тестовый базис
Разработка ОА по тестовому базису | bar: 2021-03-26
Реализация функций dll | bar: 2021-03-26 to 2021-04-02
Hld для генератора задач
Разработка генератор задач | bar: 2021-03-26 to 2021-04-02
Реализация тестов | bar: 2021-04-09 to 2021-04-16
Разработка визуализатор | bar: 2021-04-09 to 2021-04-16
Сбор всех компонентов ПО | bar: 2021-04-16
Отчетный | bar: 2021-04-23 to 2021-05-07
Написание ПД | bar: 2021-04-23
ПМИ | bar: 2021-04-30
Испытания | bar: 2021-04-30
Подготовка ПО к презентации продукта | bar: 2021-05-07