## Лист1
1 неделя
Описание задачи
Составление ТЗ
Подготовка тестовых задач
2 неделя
Описание логгера
Описание парсера
Тестовый пример
3 неделя
Добавление Solution на Git
Добавление Solver на Git
Добавление Core на Git
Добавление Parser на Git
Получить набор тестовых примеров
Каждый заливает Commit
Ввести в работу Jira
Изучение ГОСТов
4 неделя
HLD (pipelines)
Разработка описания работы Parser
Реализация Parser
Добавление Logger на Git
Прорешать тестовый пример на бумаге
Реализация Core
5 неделя
Закомитить интерфейсы
Реализация парсера командной строки
Получить новые тестовые примеры
Разбить тестовые примеры на два файла
Разработка ОА по API и формату вх./вых. данных
Разработка требований к генератору
Разработка HLD для Генератора
Добавление всей документации на Git
Интеграция тестов
6 неделя
Каждый делает КП
Начало разработки Руководство Программиста
Реализация обратного парсера
Реализация функции перевода контура в слой и обратно
Реализация простого генератора
Реализация визуализатора
Придумать способ вывода результирующих данных
7 неделя
Тестирование парсера
Реализация алгоритмов логических операций
Апгрейд генератора
Апгрейд вывода многоугольников
8 неделя
Тестирование алгоритмов логических операций
Начало разработки Руководство Оператора
Начало разработки ПМИ
9 неделя
Разработка более эффективных функций
Завершение разработки документов
10 неделя
Испытания
Подготовка ПО к презентации продукта